## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Objective 1: Database
1.1 Create schema | 2018-01-01 | 5 | 2018-01-06
1.2 Database Server Install | 2018-01-06 | 3 | 2018-01-09
1.3 Import test Data | 2018-01-09 | 7 | 2018-01-16
1.4 Create database tables/views/procedures | 2018-01-16 | 15 | 2018-01-31
1.5 Import Data | 2018-01-31 | 7 | 2018-02-07
1.6 Run tests on Data | 2018-02-07 | 3 | 2018-02-10
1.7 Export Data | 2018-02-10 | 5 | 2018-02-15
1.8 Create front-end and necessary code | 2018-02-15 | 10 | 2018-02-25
1.9 Test | 2018-02-25 | 3 | 2018-02-28
1.10 Give front-end access | 2018-02-28 | 5 | 2018-03-05
Objective 2: Web application
2.1 Create web app structure and working | 2018-03-05 | 3 | 2018-03-08
2.2 Understand the language (Possibly Python-Django) | 2018-03-08 | 5 | 2018-03-13
2.3 Develop the program | 2018-03-13 | 10 | 2018-03-23
2.4 Test | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-28
2.5 Celebrate | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-29
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration]
Start Date = [End Date, row above]